## Playbook - Setup
Empresa: Saibai | Inicio do Projeto: |  |  |  | 2026-02-26 |  |  | Coordenador |  |  | Roger Minuzzo |  |  | Account: |  | Igor Barrilari |  |  |  | GT: | William Barbosa
Produto
Alcachofras e hortaliças
GRUPOS DE ENTREGA ¦ STAND (Setup) - Quarter 1 | PLAYBOOK V4
| Media Mês |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | Kommo CRM |  |  | 78 |  |  | Total Mês |  |  | 3078
| 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 2026-08-02
Reunião de Handover e Kick-off | bar: 2026-02-25
Plano de Mídia | bar: 2026-02-25 to 2026-03-01; 2026-03-29; 2026-05-03
A - Aquisição de Público - Campanha de Engajamento e Distribuição de Conteúdo Meta + Youtube Google | bar: 2026-03-01 to 2026-05-10
Construção e Atualização da Growthpack | bar: 2026-03-01 to 2026-05-10
Implementação do Kommo CRM | bar: 2026-03-01 to 2026-03-22
Criar Grupo Vip | bar: 2026-03-01 to 2026-03-08
Linha Editorial para conteúdos do Grupo Vip | bar: 2026-03-01 to 2026-03-08
Ajustes na LP criação do CTA para o Grupo Vip | bar: 2026-03-01 to 2026-03-08; 2026-04-19 to 2026-04-26
Roteiros de vídeos para rodar na campanha de VídeoView + P-Max | bar: 2026-03-01 to 2026-03-08; 2026-04-19 to 2026-04-26
B - Grupo Vip - Campanha de Search Levando para LP + P-Max + Meta (Conversão) | bar: 2026-03-15 to 2026-05-10
Checklist de melhorias no E-commerce | bar: 2026-03-15 to 2026-04-05
Teste A/B Landing Pages | bar: 2026-03-22 to 2026-03-29; 2026-04-26 to 2026-05-03
C - Remarketing- Meta - Link Grupo Vip | bar: 2026-03-15 to 2026-05-10
Análise e otimização do funil + Teste A/B | bar: 2026-03-22 to 2026-05-10
Análise de Cohort - Sazonalidade | bar: 2026-04-19 to 2026-05-10
Fechamento de Quarter e Replanejamento | bar: 2026-05-03 to 2026-05-10